## Phân task
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-01 | Tìm kiếm & thêm thuốc vào giỏ hàng |  | Thành | Hoàn thành
UC-02 | Áp dụng khuyến mãi / mã giảm giá | admin xử lý quản lý voucher | Thành | Hoàn thành
UC-03 | Xác nhận thanh toán & in hóa đơn | Tích hợp Payos ; chú ý luồng nghiệp vụ khi huỷ vé | Nam | Hoàn thành | Bổ sung thêm cổng payos cho hình thức thanh toán chuyển khoản
UC-04 | Bán theo đơn thuốc – quét QR điện tử | Dựng Flutter cho các actor admin tổng Branch Dược sĩ Thủ kho Khách hàng | Nam | Hoàn thành | Bổ sung thêm cổng payos cho hình thức thanh toán chuyển khoản
UC-05 | Kiểm tra tương tác thuốc | dùng AI API - Customer | Phúc | Hoàn thành
UC-13 | Tạo phiếu nhập & chọn nhà cung cấp | Đã dựng mockup data ; chưa thực thi nghiệp vụ, quản lí nhánh báo cáo thuốc cần nhập lên HEAD qli tổng gửi thuốc cần nhập cho kho, kho tự xử lý đơn | Đạt | Hoàn thành
UC-14 | Scan QR/Barcode bằng Mobile khi nhập kho |  | Phúc | Chờ xử lý
UC-15 | Nhập thông tin lô / HSD / số lô | Đã có, là chức năng nhận đơn đặt hàng (PO) -> phiếu nhập kho (GRN) | Phúc | Hoàn thành
UC-16 | Xuất theo FIFO & cảnh báo gần HSD |  | Nam | Hoàn thành
UC-40 | Quản lý danh mục thuốc – thêm/sửa/xóa SKU | 18/06/2026 . Hiện tại pending những vấn đề liên quan đến SKU và Barcode | Phước | Hoàn thành
UC-41 | Nhóm thuốc & hoạt chất |  | Phước | Hoàn thành
UC-42 | Liên kết mã QR/Barcode với SKU |  | Đạt | Hoàn thành
UC-49 | Tra cứu thông tin thuốc (hướng dẫn, tương tác) |  | Nam | Hoàn thành
UC-58 | Quản lý tài khoản người dùng & phân quyền RBAC |  | Phước | Hoàn thành
Sprint 2
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-06 | Bán sỉ – lập hóa đơn & giá bậc thang |  | Nam | Hoàn thành
UC-07 | Quản lý hạn mức công nợ đại lý |  | Đạt | Hoàn thành
UC-08 | Xử lý đổi / trả hàng | Chờ UC 1 -> 3 | Nam | Hoàn thành
UC-09 | Hoàn tiền & cập nhật tồn kho |  | Nam | Hoàn thành
UC-10 | Tích điểm & quy đổi khách hàng thân thiết | Chờ UC 1 -> 3 | Phước | Hoàn thành
UC-17 | Tạo phiếu xuất nội bộ (không bán) | chưa có kho chi nhánh - nam làm kho nhánh trước đã | Phước | Hoàn thành | UC17
UC-18 | Tạo phiên kiểm kê theo khu vực / toàn bộ |  | Nam | Hoàn thành
UC-19 | Scan & đối chiếu số lượng thực tế |  | Thành | Hoàn thành
UC-20 | Lưu biên bản & điều chỉnh tồn kho | chờ 2 thèn trên | Nam | Đang làm
UC-43 | Quản lý hồ sơ khách hàng & lịch sử mua |  | Đạt | Hoàn thành
UC-46 | Quản lý nhà cung cấp – thêm/sửa/đánh giá |  | Đạt | Hoàn thành
UC-47 | Quản lý chương trình khuyến mãi & giá nhóm |  | Thành | Hoàn thành
UC-48 | Quản lý bảng giá bán lẻ / sỉ theo chi nhánh |  | Phúc | Hoàn thành
UC-50 | Báo cáo doanh thu theo ngày/tuần/tháng/quý | Chờ Test uce case công nợ - Dựng test | Phước | Hoàn thành
UC-52 | Báo cáo tồn kho – nhập/xuất/tồn hiện tại | Ai là thằng dùng role này ?Trloi được rồi mần task ni nghe | Nam | Hoàn thành
Sprint 3
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-24 | Quản lý chi nhánh – thêm/sửa/xóa |  | Thành | Hoàn thành
UC-25 | Dashboard tổng – doanh thu & tồn kho toàn chuỗi |  | Thành | Đang làm
UC-27 | Phân bổ hạn mức nhập hàng theo chi nhánh |  | Phước | Đang làm | Đương ưu tiên khúc ni chưa push
UC-28 | Đồng bộ danh mục & giá bán toàn chuỗi | check coi | Phước | Hoàn thành
UC-30 | Xem tồn kho thời gian thực toàn chuỗi | admin | Đạt | Đang làm
UC-21 | Tạo phiếu điều chuyển giữa chi nhánh |  | Nam | Hoàn thành
UC-22 | Xác nhận xuất/nhận hàng bằng QR | Mobile | Thành | Chờ xử lý
UC-32 | Cảnh báo thuốc sắp hết hạn (đỏ/vàng/xanh) |  | Đạt | Hoàn thành
UC-33 | Đề xuất xử lý thuốc sắp hết hạn | Từ UC-32, thêm giao diện cho phép Quản lý chọn các hành động: "Xuất hủy", "Gửi trả NCC", hoặc "Khuyến mãi giảm giá" | Đạt | Chờ xử lý
UC-36 | Gợi ý thuốc thay thế khi hết hàng | dành cho role dược sĩ | Phúc | Hoàn thành
UC-38 | Cảnh báo tồn kho dưới mức tối thiểu an toàn | Ai là người đưa ra quyết định từ cảnh báo tồn kho của hệ thống ? -> Giám đốc ¦ Kho Phúc: đã có từ trước, minStock | Phúc | Hoàn thành
UC-44 | Khách hàng tự tra cứu lịch sử đơn hàng |  | Đạt | Hoàn thành
UC-45 | Tạo account nhân viên | admin tạo cho tất cả các role | Phúc | Đang làm
UC-12 | Gửi hóa đơn điện tử qua email / Zalo OA | Zalo không gửi được vì muốn tích hợp zalo phải có account doanh nghiệp mới được gửi | Phước | Hoàn thành
UC-51 | Báo cáo doanh thu theo chi nhánh & nhân viên |  | Nam | Hoàn thành
UC-54 | Báo cáo hàng bán chạy & chậm luân chuyển |  | Nam | Hoàn thành
UC-55 | Báo cáo công nợ đại lý / nhà cung cấp |  | Nam | Chờ xử lý
Sprint 4
Mã UC | Tên Chức Năng | Comment | Member | Process
UC-34 | Dự báo nhu cầu nhập hàng theo kỳ (AI Forecast) | cái ni a Nam free style thoải mái nhe | Nam | Chờ xử lý
UC-35 | Tự động tạo đơn đặt hàng từ kết quả dự báo | AI Dự báo -> Hệ thống Auto-mapping(map thuốc vs ncc) ->Sinh Đơn Nháp (Draft PO)->approval. VIết doc chỗ ni rồi làm | Đạt | Chờ xử lý
UC-37 | Phát hiện bất thường tồn kho | a dùng cách gì để làm ? Kế thừa api của UC-30 rồi làm | Đạt | Đang làm
UC-39 | Phân tích xu hướng bán hàng theo mùa/dịch bệnh | a dùng cách gì để làm | Thành | Đang làm
UC-26 | So sánh hiệu suất kinh doanh giữa các chi nhánh | analyst dashboard của role admin | Phúc | Đang làm
UC-29 | Gợi ý điều phối hàng tự động giữa chi nhánh | a dùng cách gì để làm | Phước | Chờ xử lý
UC-31 | Thông báo realtime sự kiện quan trọng toàn chuỗi |  | Phúc | Hoàn thành
UC-23 | Truy xuất nguồn gốc lô thuốc (Lot Tracking) | cái ni có cần hân | Nam | Chờ xử lý
UC-53 | Báo cáo lợi nhuận |  | Đạt | Chờ xử lý
UC-56 | Xuất báo cáo ra Excel / PDF |  | Phước | Hoàn thành
UC-57 | Lập lịch gửi báo cáo tự động qua email | cái ni có cần hân | Phúc | Chờ xử lý
UC-59 | Ghi nhận Audit Log – ai làm gì, lúc nào | xem tất cả các role làm gì luôn nha chứ ko phải mỗi kho | Thành | Hoàn thành
UC-60 | Cấu hình hệ thống: AI, thông báo, backup, ngưỡng |  | Thành | Chờ xử lý
UC- |  |  | None | Chờ xử lý
UC- |  |  | None | Chờ xử lý